## 工作表1
学历教育运行中心2025春季学期工作计划
一、本学期几项重点推进工作
校外办学： 1. 结合四川省学位论文抽检要求，全面梳理毕业论文（设计）相关要求，加强论文审查工作，提升论文质量。 2. 确保2025年学籍管理和教学运行安全顺畅，无重大教学事故。
二、本学期学籍和教学运行常规工作：（2025年2月24日至2025年7月13日）
月份 | 日期 | 主要工作内容 | 自建中心和校内办学责任人 | 公服责任人 | 九里堤责任人 | 班主任
12 | 2024-12-27 | 2025春季学期毕业论文（设计）批次开启 | 张莉媛 | 鲜旭君 |  | 刘涛
1月 | 1月初 | 学生教材订购及老师用书邮寄 | 刘涛
| 1月初 | 统计2024、2025级专升本、2022级高起本成教学生需要教材 | 陈晓霞
| 1月初 | 预借成教在校生线下授课教室及考试教室 | 陈晓霞
| 1月下旬 | 公服本科生毕业论文指导老师的聘请和分配 |  | 鲜旭君
2月 | 2月20日-23日 | 网教统考考试预约 | 刘丁韬、赵霞 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 2月20日-23日 | 2025春季批次成人教育学籍学历生成启动 | 晏明娟
| 2月24日开启 | 档案、自带证明邮寄、档案封装 | 刘涛
| 2025-02-27 | 2025春季学期毕业论文（设计）中期检查数据提取 | 张莉媛 | 鲜旭君
3月 | 2024-03-01 | 网教统考考试 | 刘丁韬、赵霞 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 2025-03-03 | 2025年1月毕业批次开始毕业证办理、学籍档案整理 | 杨甦、谭志银 | 鲜旭君 |  | 刘涛
| 3月3日-10日 | 网教、成教毕业学生2025上半年学位申报 | 谭志银 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 3月3日-14日 | 确定成教线下教学课表、考勤表，聘请成教直属班面授教学老师并颁发聘书 | 陈晓霞
| 3月4日-10日 | 网教成教校内外教学点所有批次学生补考预约 | 刘丁韬、赵霞 | 鲜旭君 | 晏明娟 | 刘涛
| 3月10日-14日 | 确定2025春季学期学习平台重点课程辅导科目及聘请辅导老师 | 陈晓霞
| 3月10日—30日 | 学籍异动 | 杨甦 晏明娟 | 鲜旭君
| 3月14-19日 | 学位申报论文上传平台开通 | 张莉媛 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 3月15日-6月15日 | 校内教室管理 | 刘涛
| 3月15日--5月15日 | 通识课程学习平台开放 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 3月20日-5月16日 | 学位申报论文提交校级专家评审 | 张莉媛 | 赵蓉
| 2025-03-20 | 面授辅导课表上报 | 刘丁韬
| 3月25日-6月25日 | 2025年春季学期学习平台重点课程辅导 | 陈晓霞
| 2024-03-28 | 开放《毕业生登记表》平台填报工作 | 陈晓霞 | 鲜旭君 |  | 刘涛
| 3月下旬 | 完成新生开课计划 | 陈晓霞
| 3月底 | 公布统考成绩 | 刘丁韬 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 3月底 | 校内外办学单位各种学历教育学生课程免考的办理 | 刘涛 | 赵蓉
| 3月底 | 重点工作评价手工打分完成（23秋、24春学期） | 刘丁韬
| 3月28日-4月2日 | 网教成教校内外教学点所有批次学生补考考试 | 刘丁韬、赵霞 | 赵蓉 | 晏明娟 | 刘涛
4月 | 4月3日-24日 | 成教24级、25级直播课 | 陈晓霞
| 4月初 | 在籍学生身份信息核验复核工作 | 杨甦、晏明娟
| 4月15日-25日 | 2020级成教、网教学生学籍超期清退工作 | 杨甦、晏明娟、谭志银 | 鲜旭君
| 4月中旬 | 公服学生补考成绩复核、整理上传公服系统 |  | 赵蓉
| 4月18日-5月12日 | 2025年春季学期毕业论文（设计）现场答辩校级专家审核 | 张莉媛 | 鲜旭君
5月 | 5月6日-6月8日 | 成人教育直属班面授 | 陈晓霞
| 5月13日-20日 | C24、C25校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末正考及补考的预约 | 陈晓霞
| 2025-05-15 | 通识课程学习平台关闭，组织评阅 | 刘丁韬
| 5月上中旬起（预计时间） | 2025春成教新生学籍自查 | 晏明娟
| 5月中旬 | 学生证制作 | 赵霞
| 5月中旬 | 奥鹏2109、2203批次学生毕业设计答辩相关数据上报和巡答安排 |  | 鲜旭君
| 2024-05-17 | 直属班（夜大学、网教周末班）、上海学习中心2025年春季学期毕业论文（设计）现场答辩 | 张莉媛 |  |  | 刘涛
| 5月18日前 | 校内外教学点毕业设计及答辩相关数据及安排上报、答辩网上监控安排 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 5月22日 | 2025年春季学期毕业论文（设计）批次结束，系统关闭 | 张莉媛 | 鲜旭君 | 晏明娟 | 刘涛
| 2024-05-25 | 《毕业生登记表》网上填写截止 | 陈晓霞 | 鲜旭君 |  | 刘涛
| 2024-05-28 | 完成2025届秋季毕业生毕业校对 | 杨甦、晏明娟 | 鲜旭君
| 5月底 | 印制邮寄毕业生档案袋 | 赵霞
6月 | 6月21日-22日 | C24、C25校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试 | 陈晓霞 赵霞
| 6月底 | 成教、网教秋季毕业生电子注册数据上报 | 杨甦、晏明娟 | 鲜旭君
| 6月27日-7月1日 | 春季学期在线期末正考考试 | 赵霞、刘丁韬 |  | 晏明娟 | 刘涛
7月 | 放假前 | 2025上半年学位年报年检数据上报 | 谭志银 | 赵蓉
| 放假前 | 网教、成教毕业学生2025上半年学士学位证书办理 | 谭志银 | 赵蓉 |  | 刘涛
| 放假前 | 成绩处理、发布 | 刘丁韬
| 放假前 | 成教学生平时成绩发布 | 陈晓霞
| 2024-07-13 | 放假
备注：以上工作计划为暂定，如有调整，以实际安排为准
三、毕业论文系统工作安排：自建中心负责人 张莉媛；公服负责人 鲜旭君
各阶段时间节点和任务安排：
| 时间 | 任务
| 2024年12月27日9:00—2025年2月20日18:00 | 自拟论题、开题报告阶段：确定答辩方式、自拟题目、开题报告、填写研究方向和关键词。
| 2025-02-27 | 中期检查：提取检查数据，审查论文题目和研究方向。
| 2025年2月20日18:00—3月12日18:00 | 初稿阶段：学生提交初稿、指导老师评阅。
| 2025年3月12日18:00—4月16日18:00 | 复稿阶段：学生提交复稿、指导老师评阅，评阅合格的，则进入终稿待答辩环节。
| 2025年4月16日18:00—5月12日18:00 | 终稿、评审阶段：指导老师检查任务书、进度表是否填写完整。书面答辩设置不少于三个问题。
| 2025年5月12日18:00—5月19日18:00 | 答辩阶段：组织现场答辩；参加书面答辩的学生回答指导老师系统设定的书面答辩问题。
| 2025年5月19日18:00—5月22日18:00 | 评分阶段：完成各环节评分及考核表打印。
特别提醒：
1、请学生慎重确定答辩方式， “书面答辩”学生不能申请学位；
2、学生必须完成一个阶段的稿件提交，才能进入下一阶段；
3、指导老师尽量在学生提交稿件后两天完成评阅工作，以免影响学生毕业设计（论文）任务进展；
4、学生复稿最后一稿查重、格式和质量均合格是作为指导老师确认重要的必要条件。
5、指导老师没有评阅的稿件，学生再次上传会覆盖原稿件。
注：学习中心管理人员在各个学校工作时间节点有疑问，可通过学籍管理QQ群联系相关工作人员进行咨询。相关办公室电话：学籍管理办公室：02883202272；教学运行办公室02883206665，资研中心：02883207352