## 工作表1
学历教育运行中心2023秋季学期工作计划
一、本学期几项重点推进工作
校外办学： 1. 结合四川省学位论文抽检要求，全面梳理毕业论文（设计）相关要求，加强论文审查工作，提升论文质量。 2. 确保2023年学籍管理和教学运行安全顺畅，无重大教学事故。 3. 推进课件建设:与资源研发中心一起推进新培养方案中课件的更新工作。 4. 理顺学籍清理相关流程完善学籍清退相关规定。
二、本学期学籍和教学运行常规工作：
月份 | 日期 | 主要工作内容 | 自建中心和校内办学责任人 | 公服责任人 | 九里堤责任人
8月 | 8月25-28日 | 网教统考考试预约 | 杨灏良、刘丁韬 | 赵蓉
| 2023-08-28 | 电子科技大学创新人才培养基地开课 |  |  | 晏明娟
| 8月25-放假 | 电子科技大学创新人才培养基地教学检查 |  |  | 晏明娟
| 8月-12月 | 九里堤本科生毕业论文各阶段撰写、论文答辩 |  |  | 晏明娟
| 8月31日-9月1日 | 网教统考考试测试 | 杨灏良、刘丁韬 | 赵蓉
| 8月25-放假 | 校内教室管理 | 刘涛 |  | 晏明娟
9月 | 2023-09-01 | 6月毕业批次开始毕业证办理、学籍档案整理 | 杨甦、谭志银 | 张莉媛、鲜旭君
| 2023-09-02 | 网教统考考试 | 杨灏良、刘丁韬、赵霞、赵婷 | 赵蓉
| 9月1—30日 | 公服体系平台课件资源管理 |  | 赵蓉
| 9月1—30日 | 学籍异动 | 陈晓霞 杨甦 | 张莉媛
| 9月8-14日 | 专科、专升本第四学期和高起本第八学期的学生自主补考预约 | 龚泽平、雷现花 |  | 晏明娟
| 9月11-15日 | 九里堤2020高起本技能班学生期末考试补考 |  |  | 晏明娟
| 2023-09-15 | 完成学习平台本学期使用课程学习过程、网上作业资源更新
| 9月15日--11月15日 | 通识课程学习平台开放 | 刘丁韬 | 鲜旭君 | 晏明娟
| 2023-09-15 | 公服本科生毕业论文平台开放，论文撰写组织、指导老师聘请 |  | 鲜旭君
| 2023-09-20 | 面授辅导课表上报 | 刘丁韬
| 9月22-27日 | 专科、专升本第四学期和高起本第八学期的补考 | 刘丁韬、龚泽平、杨灏良、赵霞 |  | 晏明娟
| 9月下旬 | 学习平台重点课程辅导开始 | 雷现花
| 9月下旬 | 完成新生开课计划 | 杨灏良
| 9月底 | 公布统考成绩 | 杨灏良、刘丁韬 | 赵蓉
| 9月底 | 校内外办学单位各种学历教育学生课程免考的办理 | 刘涛 | 赵蓉
| 9月底前 | 重点工作评价手工打分完成（22秋、23春学期） | 刘丁韬
10月 | 10月8日-25日 | 年度第二次申请学位材料申报 | 谭志银 | 赵蓉
| 10月8日-25日 | 电子科技大学创新人才培养基地中期教学检查 |  |  | 晏明娟
| 10月9-11月12日 | 直属班上课 | 赵婷、雷现花
| 10月9日-11月30日 | 九里堤学历班上课 |  |  | 晏明娟
| 10月中旬开始 | 开放《毕业生登记表》平台填报工作 | 陈晓霞
| 10月中旬开始 | 2019级成教学生和延期学生到期清退工作 | 谭志银
| 10月16-18日 | 校内办学单位公共基础课程统考补考预约、审核 | 雷现花
| 10月25日前 | 校内外办学单位毕业设计及答辩相关数据及安排上报、答辩网上监控安排 | 刘丁韬
| 10月31日开始 | 2018级网教延期学生到期后清退工作 | 杨甦 陈晓霞 | 张莉媛
| 2023-10-31 | 校内外办学单位学生校内课程重修的办理 | 刘涛
11月 | 11月初 | 直播课 | 赵婷
| 11月6-10日 | 期末正考预约、确认 | 龚泽平 | 张莉媛 | 晏明娟
| 11月11日 | Ｃ23夜大学线下期末考试 | 赵婷、赵霞
| 11月11-16日 | 学生个人网上申请补考预约 | 龚泽平 | 张莉媛 | 晏明娟
| 2023-11-15 | 通识课程学习平台关闭，组织评阅 | 刘丁韬 | 鲜旭君
| 11月底 | 印制邮寄毕业生档案袋 | 龚泽平
| 11月底 | 毕业论文现场答辩校专家审核 | 龚泽平 | 鲜旭君
| 11月底 | 更新教材表公布 |  | 赵蓉
| 11月25-26日 | 校内办学单位公共基础课程统考补考 | 雷现花、赵霞
12月 | 2023-12-02 | 公服本科生毕业答辩 |  | 鲜旭君
| 2023-12-02 | 夜大学、网教周末班答辩 | 龚泽平
| 12月20日 | 《毕业生登记表》网上填写截止 | 陈晓霞 | 鲜旭君
| 12月25日 | 论文成绩考核表填写打印，系统关闭 | 龚泽平 | 鲜旭君 | 晏明娟
| 12月25日-29日 | 九里堤2020高起本技能班学生期末考试 |  |  | 晏明娟
| 12月30日 | 24届春季毕业生电子注册数据平台关闭（成教、网教） | 杨甦、谭志银 | 张莉媛
| 12月21-27日 | 秋季学期在线期末考试 | 赵霞、刘丁韬 | 赵蓉 | 晏明娟
| 放假前 | 手工阅卷课程的成绩录入 | 刘涛
| 放假前 | 下半年学位年报年检数据上报 | 谭志银 | 赵蓉
| 放假前 | 成绩处理、发布 | 刘丁韬 | 赵蓉
| 放假前 | 春季毕业生电子注册数据上报 | 杨甦、谭志银 | 张莉媛
| 放假前 | 成人、网络学生学士学位证办理、下发 | 谭志银 | 赵蓉
| 放假前 | 科室发文整理汇总 | 刘涛
1月 | 1月1日开始 | 学期查卷和成绩复核 | 刘涛 | 赵蓉
| 1月1日开始 | 学期考试签到表清理、归档 | 刘涛
| 2023-01-21 | 放假
备注：以上工作计划为暂定，如有调整，以实际安排为准
三、毕业论文系统工作安排：自建中心负责人 龚泽平；公服负责人 鲜旭君
各阶段时间节点和任务安排：
| 时间 | 任务
| 2023年7月11日9：00-9月1日18：00 | 确定答辩方式、自拟题目、开题报告阶段
| 2023年9月1日18:01—10月8日18:00 | 初稿阶段
| 2023年10月8日18:01—11月20日18:00 | 复稿阶段
| 2023年11月20日18:01—11月27日18:00 | 指导教师审核确定终稿
| 2023年11月27日18:01-12月17日18:00 | 答辩阶段
| 2023年12月17日18:01—12月25日18:00 | 完成各环节评分及考核表打印
特别提醒：
1、请学生慎重确定答辩方式， “书面答辩”学生不能申请学位；
2、学生必须完成一个阶段的稿件提交，才能进入下一阶段；
3、指导老师尽量在学生提交稿件后两天完成评阅工作，以免影响学生毕业设计（论文）任务进展；
4、学生复稿最后一稿查重、格式和质量均合格是作为指导老师确认重要的必要条件。
5、指导老师没有评阅的稿件，学生再次上传会覆盖原稿件。
注：学习中心管理人员在各个工作时间节点有疑问，可通过学籍管理QQ群联系相关工作人员进行咨询。相关办公室电话：学籍管理办公室：02883202272；教学运行办公室02883206665，资研中心：02883207352