## 工作表1
学历教育运行中心2024秋季学期工作计划
一、本学期几项重点推进工作
校外办学： 1. 结合四川省学位论文抽检要求，全面梳理毕业论文（设计）相关要求，加强论文审查工作，提升论文质量。 2. 确保2024年学籍管理和教学运行安全顺畅，无重大教学事故。
二、本学期学籍和教学运行常规工作：（2024年9月2日至2025年1月19日）
月份 | 日期 | 主要工作内容 | 自建中心和校内办学责任人 | 公服责任人 | 九里堤责任人
7月 | 2024-07-01 | 2024秋季学期毕业论文（设计）批次开启 | 张莉媛 | 鲜旭君
| 7月初 | 汇总2024成教2023、2024级平时成绩 | 陈晓霞
| 7月初 | 汇总校内办学单位期末考试成绩 | 陈晓霞
| 7月中下旬 | 公服本科生毕业论文指导老师的聘请和分配 |  | 鲜旭君
8月 | 8月25日-28日 | 网教统考考试预约 | 杨灏良、刘丁韬 | 赵蓉
| 8月31日-9月1日 | 网教统考考试测试 | 杨灏良、刘丁韬、赵霞 | 赵蓉
9月 | 2023-09-01 | 6月毕业批次开始毕业证办理、学籍档案整理 | 杨甦、谭志银 | 鲜旭君
| 9月1日—30日 | 学籍异动 | 杨甦 晏明娟 | 鲜旭君
| 2023-09-01 | 网教统考考试 | 杨灏良、刘丁韬、赵霞 | 赵蓉
| 9月2日-18日 | 年度第二次申请学位材料申报 | 谭志银 | 赵蓉
| 2024-09-03 | 2023年秋季-2024年春季学位毕业论文（设计）教育部抽检 | 张莉媛 | 赵蓉
| 9月3日-9日 | 网教成教校内教学点所有批次学生补考预约 | 刘丁韬、杨灏良 | 鲜旭君 | 晏明娟
| 9月初 | 预借成教在校生线下授课教室及考试教室 | 陈晓霞
| 2024-09-09 | 2024秋季学期毕业论文（设计）中期检查数据提取 | 张莉媛 | 鲜旭君
| 9月15日-12月15日 | 校内教室管理 | 刘涛
| 9月15日--11月15日 | 通识课程学习平台开放 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 9月19日-29日 | 年度第二次申请学位毕业论文（设计）提交校级专家检查（第一批次） | 张莉媛 | 赵蓉
| 2023-09-20 | 面授辅导课表上报 | 刘丁韬
| 9月25日-12月25日 | 2024年秋季学期学习平台重点课程辅导 | 陈晓霞
| 9月下旬 | 完成新生开课计划 | 杨灏良
| 9月底 | 公布统考成绩 | 杨灏良、刘丁韬 | 赵蓉
| 9月底 | 校内外办学单位各种学历教育学生课程免考的办理 | 刘涛 | 赵蓉
| 9月底前 | 重点工作评价手工打分完成（22秋、23春学期） | 刘丁韬
10月 | 10月1日-8日 | 年度第二次申请学位毕业论文（设计）校级检查后第二次提交 | 张莉媛 | 赵蓉
| 10月9日-15日 | 年度第二次申请学位毕业论文（设计）提交校级专家检查（第二批次） | 张莉媛 | 赵蓉
| 10月14日-11月17日 | 成人2024.2023线下教学时间（5个教学周） | 陈晓霞
| 10月中旬开始 | 开放《毕业生登记表》平台填报工作 | 陈晓霞 | 鲜旭君
| 10月16日-21日 | 所有批次学生补考考试 | 刘丁韬、杨灏良、赵霞 | 赵蓉 | 晏明娟
| 10月25日前 | 校内外办学单位毕业设计及答辩相关数据及安排上报、答辩网上监控安排 | 刘丁韬 |  | 晏明娟
| 10月底 | 公服学生补考成绩复核、整理上传公服系统 |  | 赵蓉
| 11月初 | C24校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试及补考的预约 | 陈晓霞
11月 | 11月初 | 奥鹏2109、2203批次学生毕业设计答辩相关数据上报和巡答安排 |  | 鲜旭君
| 11月上旬 | 身份信息核验第十五轮工作 | 杨甦 | 鲜旭君 | 晏明娟
| 11月13日-12月10日 | 2024年秋季学期毕业论文（设计）现场答辩校级专家审核 | 张莉媛 | 鲜旭君
| 2023-11-15 | 通识课程学习平台关闭，组织评阅 | 刘丁韬
| 11月中旬 | 2020级成教学生和上一批次延期学生到期清退工作 | 谭志银
| 11月23日 | 夜大学、网教周末班2024年秋季学期毕业论文（设计）现场答辩 | 张莉媛
| 11月30日、31日 | C24校本部成人教育直属班及校外教学点线下期末考试 | 陈晓霞 赵霞
| 11月底 | 印制邮寄毕业生档案袋 | 赵霞
| 11月底-12月初 | 直播课 | 陈晓霞
| 11月30日 | 公服本科生毕业论文现场答辩 |  | 鲜旭君
12月 | 12月17日 | 2024年秋季学期毕业论文（设计）批次结束，系统关闭 | 张莉媛 | 鲜旭君 | 晏明娟
| 12月18日-20日 | 公服学生论文成绩复核及发布 |  | 鲜旭君
| 12月21日-27日 | 秋季学期在线期末正考考试 | 赵霞、刘丁韬 |  | 晏明娟
| 2024-12-25 | 《毕业生登记表》网上填写截止 | 陈晓霞 | 鲜旭君
| 12月30日 | 25届春季毕业生电子注册数据平台关闭（成教、网教） | 杨甦、晏明娟、谭志银 | 鲜旭君
1月 | 放假前 | 下半年学位年报年检数据上报 | 谭志银 | 赵蓉
| 放假前 | 成绩处理、发布 | 刘丁韬
| 放假前 | 春季毕业生电子注册数据上报 | 杨甦、晏明娟、谭志银 | 鲜旭君
| 放假前 | 成人、网络学生学士学位证办理 | 谭志银 | 赵蓉
| 2023-01-19 | 放假
备注：以上工作计划为暂定，如有调整，以实际安排为准
三、毕业论文系统工作安排：自建中心负责人 张莉媛；公服负责人 鲜旭君
各阶段时间节点和任务安排：
| 时间 | 任务
| 2024年7月1日9:00—8月30日9:00 | 自拟论题、开题报告阶段：确定答辩方式、自拟题目、开题报告、填写研究方向和关键词。
| 2024-09-09 | 中期检查：提取检查数据，审查论文题目和研究方向。
| 2024年8月30日9:01—10月8日9:00 | 初稿阶段：学生提交初稿、指导老师评阅。
| 2024年10月8日9:01—11月13日9:00 | 复稿阶段：学生提交复稿、指导老师评阅，评阅合格的，则进入终稿待答辩环节。
| 2024年11月13日9:01—11月19日9:00 | 终稿阶段：指导老师检查任务书、进度表是否填写完整。书面答辩设置不少于三个问题。
| 2024年11月19日9:01—12月10日9:00 | 答辩阶段：组织现场答辩；参加书面答辩的学生回答指导老师系统设定的书面答辩问题。
| 2024年12月10日9:01—12月17日9:00 | 评分阶段：完成各环节评分及考核表打印。
特别提醒：
1、请学生慎重确定答辩方式， “书面答辩”学生不能申请学位；
2、学生必须完成一个阶段的稿件提交，才能进入下一阶段；
3、指导老师尽量在学生提交稿件后两天完成评阅工作，以免影响学生毕业设计（论文）任务进展；
4、学生复稿最后一稿查重、格式和质量均合格是作为指导老师确认重要的必要条件。
5、指导老师没有评阅的稿件，学生再次上传会覆盖原稿件。
注：学习中心管理人员在各个学校工作时间节点有疑问，可通过学籍管理QQ群联系相关工作人员进行咨询。相关办公室电话：学籍管理办公室：02883202272；教学运行办公室02883206665，资研中心：02883207352